## Slide 1
LUCAS MEULEMAN, BRAM NIEUWENHUIS EN JAAP VAN DER EERDEN
31 mei 2022
Herinrichting buitenruimte Azewijn
Proces en planning

## Slide 2
Welkom
Vandaag gaat het over proces en planning
Alle info voor iedereen te vinden op www.montferland.info/Azewijn
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 3
Programma
19:30 uur Welkom
19.40 uur Projectaanpak en planning
19:50 uur Participatie doe je samen: van blanco naar gedragen ontwerp
20:00 uur Samen? - Bewoners, Dorpshuis, Ontwikkelaar,… en gemeente?
20:30 uur Vragen
20:50 uur Samenvatting en vervolg
21:00 uur Einde
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 4
Projectaanpak en planning
juni-juli ophalen informatie (28 juni 2022)
oktober intentieovereenkomst en programma van eisen
oktober presentatie 1e schetsontwerp en raming (11 oktober 2022)
november optimaliseren schetsontwerp
november presentatie 2e schetsontwerp en raming (15 november 2022)
december presentatie definitief ontwerp (6 december 2022)
februari 2023 Goan of niet Goan?
2023 Onderzoek, uitwerking en vermarkting
januari 2024 Start uitvoering
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 5
Participatie doe je samen!
  Actueel
  Voorbehouden gemeente: wet en regelgeving, beheerbaar, budget: Goedkeuring raad!
  Voelt iedereen zich gehoord met open agenda’s
  Vertrouwen is de basis
  Risico’s en kansen
  Alleen gaan voor haalbaar project, anders niet!
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 6
Samen?
Presentatie van hoe stakeholders er zelf in staan!
  Ontwikkelaar
  Dorpshuis
  Plan uit 2019: Bureau Ontwerp en Omgeving
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 7
Samen?
Presentatie van hoe stakeholders er zelf in staan!
  Ontwikkelaar
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 8
Samen?
Presentatie van hoe stakeholders er zelf in staan!
  Dorpshuis
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 9
Samen?
Presentatie van hoe stakeholders er zelf in staan!
  Ontwikkelaar: Plan uit 2019: Bureau Ontwerp en Omgeving
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 10
Samen?
Presentatie van hoe stakeholders er zelf in staan!
  Bureau Ontwerp en Omgeving pakt geheel weer gedragen op!
  Wij zijn opzoek naar kartrekkers! Meld je aan voor de werkgroep!
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 11
Vragen?
??????
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn

## Slide 12
Samenvatting en vervolg
  Samen is insteek om te komen tot ontwerp
  ophalen informatie samen met werkgroep
  28 juni ophalen informatie
  11 oktober 1e schetsontwerp
  15 november 2e schetsontwerp
  6 december definitief ontwerp
  Samen doorgaan ja of nee is vraag na ontwerp
Herinrichting buitenruimte Azewijn
HERINRICHTING
Samen voor een mooi Azewijn